Автономное учреждение Чувашской Республики начального профессионального образования «Профессиональное училище №25 г.Ядрин»

Утверждено

приказом директора

от                               2010

Программа перехода

Сроки реализации программы:2010 – 2012 учебный год

Ядрин 2010 г.

ВВЕДЕНИЕ.

Настоящий документ представляет собой Программу перехода АУ Чувашской Республики НПО ПУ №25 на федеральные государственные образовательные стандарты на 2010 -2012 гг.

Данная программа предназначена для осуществления управления профессиональным училищем и образовательным процессом в училище  в рамках модернизации образовательной системы в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты с 2011- 2012 учебного года.

Программа направлена на:

- Разработку (корректировку) внутриучилищной нормативно-правовой и организационно-методической базы для обеспечения реализации ФГОС НПО

- Анализ существующей образовательной системы ОУ для приведения её в соответствие с требованиями ФГОС

- Определение необходимого ресурсного обеспечения для реализации ОПОП ФГОС НПО

- Определение необходимых изменений в содержании образовательных программ, технологиях обучения и воспитания

- Организацию работы по  разработке ОПОП НПО

- Формирование организационного механизма контроля  процессов модернизации образовательной системы ОУ.

Исполнители: администрация, преподаватели и мастера производственного обучения.

Цели программы: подготовить образовательное учреждение к реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального образования с 2011/2012 учебного года.

Задачи:

- разработать (откорректировать) внутриучилищную нормативно-правовую и организационно-методическую базу для обеспечения реализации ФГОС НПО по профессиям «Мастер общестроительных работ», «Автомеханик», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» «Повар, кондитер»

- проанализировать существующую образовательную систему ОУ для приведения её в соответствие с требованиями ФГОС,

- определить необходимое ресурсное обеспечение для реализации ОПОП ФГОС НПО

- определить необходимые изменения в содержании образовательных программ, технологиях обучения и воспитания,

- организовать работу по  разработке ОПОП НПО,

- сформировать организационный механизм контроля  процессов модернизации образовательной системы ОУ

Сроки реализации программы: сентябрь 2010 г.– август 2011 г.

Программа мероприятий по переходу

АУ Чувашской Республики НПО ПУ №25   на ФГОС

| № п/п | Мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы образовательного учреждения | Сентябрь | Зам.дир.по УПР | приказ директора образовательного учреждения |
| 2 | Обеспечение ресурсами (кадровыми, учебно-методическими, материально - техническими) для реализации ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС НПО |
| 2.1 | Проанализировать состояние материально-технической базы, необходимой для реализации ФГОС НПО | Октябрь - ноябрь | Рабочая группа | Анализ состояния МТБ, список необходимого оборудования |
| 2.2 | Организовать работу по созданию учебно-методического обеспечения для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НПО | В течение учебного года | Администрация | Дооснащение училища учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методической литературой, современными программными продуктами для реализации основных образовательных программ |
| 2.3 | Разработать организационно-финансовый план по материально-техническому оснащению ООП в соответствии с требованиями ФГОС НПО | январь | Директор, гл.бухгалтер, заместители директора | оснащение учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-методической литературой, современными программными продуктами и др. |
| 2.4 | Проанализировать уровень владения педагогическими работниками информационно-коммуникационными технологиями |  | методист | Выявление потребностей педагогических работников в повышении ИКТ-компетенций. |
| 3. | Определение изменений в существующей образовательной системе ОУ, необходимых для приведения её в соответствие с требованиями ФГОС |
| 3.1 | Проанализировать: модель выпускника образовательного учреждения по профессиям; | Сентябрь 2010г. – апрель 2011 г. | Председатели МК | Перечень необходимых изменений в существующей образовательной системе |
| 3.2 | цели учебных дисциплин (предметов); | В течение учебного года | преподаватели | Разработанные программы, планы по предметам в соответствие с ФГОС НПО |
| 3.3 | воспитательные цели; | В течение учебного года | преподаватели |  |
| 3.4 | учебные планы; | В течение учебного года | преподаватели |  |
| 3.5 | технологии обучения и воспитания, применяемые в училище; | В течение учебного года | преподаватели | Выбор технологий и форм обучения из списка рекомендуемого |
| 3.6 | способы и организационные механизмы контроля и оценки знаний и умений учащихся. | В течение учебного года |  | Составление внутриучилищного банка контрольно-измерительных материалов |
| 4. | Проанализировать содержание образовательных программ |  |  | Наличие анализа о том: какое содержание образовательных программ не требует изменений; какое содержание образовательных программ требует корректировки; какие образовательные программы отсутствуют в образовательном учреждении, и требуется их найти вовне или разработать. |
| 5. | Информационно- аналитическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 5.1 | Проводить разъяснительную работу с педагогическими работниками, работодателями и социальными партнерами по вопросам содержания и качества подготовки рабочих в условиях перехода на ФГОС НПО | В течение учебного года |  |  |
| 5.2 | Создать баннер на сайте училища |  |  |  |
| 5.3 | Обсудить на заседании МК вопросы: - функции и задачи МК в условиях перехода на ФГОС; - должностные обязанности педагогических работников и администрации ; - требования к организации самостоятельной работы обучающихся в условиях реализации ФГОС. | Сентябрь Январь |  | Протоколы заседаний МК |
| 6. | Обеспечить согласованную разработку рабочих программ дисциплин всех циклов рабочих учебных планов по всем профессиям |
| 6.1 | Составить инструктивно-методические материалы и рекомендации по разработке образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС. | Сентябрь - октябрь | Заместители, методист | Комплект документов, включающих содержание ФГОС и методические материалы по работе. |
| 6.2 | Консультировать разработчиков программ учебных дисциплин, модулей, ОПОП | В течение учебного года | Методист, заместители директора |  |
| 6.4 | Согласовать планы закупок учебной литературы с 2011-2012 уч. года для библиотеки с учётом обеспечения всех дисциплин учебных планов ФГОС базовыми учебниками и учебными пособиями. | Апрель-август | Заместители, библиотекарь | Обеспеченность библиотеки базовыми учебниками |
| 6.5 | Начать работу по созданию банка контрольно-измерительных материалов | В течение учебного года |  |  |
| 7. | Разработать (корректировать) внутриучилищную нормативно-правовую и организационно-методическую базу для обеспечения реализации ФГОС НПО |
| 7.1 | Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; |  | Директор заместители директора | Утвержденные локальные акты ОУ |
| 7.2 | Положение о выпускной практической квалификационной работе |  |  |  |
| 7.3 | Положение об основной образовательной программе начального профессионального образования |  |  |  |
| 7.4 | Методические рекомендации по использованию образовательных технологий при освоении дисциплин ОПОП НПО | Декабрь-февраль | Заместители |  |
| 7.5 | Методические рекомендации по разработке элементов ОПОП НПО | декабрь | Заместители, методист |  |
| 7.6 | Порядок организации балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся | март |  |  |
| 7.7 | Правила приема в училище | апрель | Заместитель директора по УПР |  |
| 7.8 | Должностные инструкции преподавателя, мастера производственного обучения, заместителей директора по УПР, ООД,УВР и CВ, старшего мастер а, социального педагога и др. | В течение года | Директор заместители директора | Утвержденные должностные инструкции на педагогических работников училища |

Утверждаю

Директор АУ НПО ПУ № 25 г.Ядрин

О.В.Паликин

План деятельности педагогического коллектива Профессионального училища № 25 г.Ядрин по обеспечению введения ФГОС в 2011 – 2-12 учебном году

| №п/п | Содержание деятельности | Планируемый результат | Ответственный | Сроки выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативно- правового обеспечения введения ФГОС НПО | 1. Разработка нормативно – правовых актов-Положение об отделе профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования 2. Внесение изменений в нормативно – правовые акты: Устав ПУ, Положение о ГИА, Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 3. Разработка основной профессиональной программы на 2011 – 2012 уч.год 3.1 Разработка ОПОП по профессиям – календарные графики учебного процесса- рабочие учебные планы – программы учебных дисциплин – программы профессиональных модулей 3.2 Разработка годового календарного учебного графика на 201-2012 уч.г. – сводного учебного плана. Утверждённые локальные акты | зам. директора по УПР, методист | май-август 2011г |
| 2 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НПО | 1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации (стажировки, обучение на курсах) 2. Организация деятельности методических комиссий. План –график повышения квалификации. План деятельности МК | методист | май – сентябрь |
| 3 | Создание финансового обеспечения введения ФГОС НПО | 1. Внесение изменений в Положение о стимулировании педагогических работников ОУ: стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС НПО 2. Планирование бюджета на 2011,2012гг | гл. бухгалтер | 2011 |
| 4 | Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС НПО | 1. Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НПО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 2. Обеспечения соответствия материально – технической базы реализации ОПОП НПО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ОПОП НПО. 4. Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. План оснащённости МТБ. Заявки. Паспорта кабинетов. План мероприятий по приведению МТБ нормам СанПин, ОТ, ТБ. План заявка на учебные и электронные издания, включая справочно – библиографические и периодические издания. | АХЧ, УПР, Инженер по ОТ и ТБ. Зав. библиотекой | 2010 – 2011гг. |
| 5 | Создание организационно – информационного обеспечения введения ФГОС | 1. Проведение диагностики готовности ОУ к ведению федерального государственного стандарта НПО 2. Информирование всех участников о ходе и результатах введения ФГОС: - размещение информации на Интернет сайте училища - организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно – действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС НПО 3. Контроль по реализации ФГОС НПО в ОУ. Педагогический совет «Анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС в 2011-2012 учебном году». Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НПО» | Директор. УПР, методист. Руководитель сайта | 2011г |
|  | Ежемесячно в течение всего периода Оперативные совещания |  |  |  |